**Изменения в проектную декларацию**

 **по жилому дому, расположенному по адресу:**

**город Кострома, улица Наты Бабушкиной, дом 11**

Читать п.1.5. в разделе 1. «Информация о Застройщике» и п. 2.1. в разделе 2. «Информация о проекте строительства» в новой редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| **Предыдущая редакция** | **Новая редакция** |
| 1.5 | Информация о финансовом результате текущего года | Чистая прибыль-0 руб.Кредиторская задолженность - отсутствует.Дебиторская задолженность - -отсутствует. | Чистая прибыль-0 руб.Кредиторская задолженность - отсутствует.Дебиторская задолженность - -отсутствует. |
| 2.1 | Цель проекта | Строительство многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: г. Кострома, ул. Бабушкиной Наты, 11.Предполагаемый срок сдачи объекта строительства: 31 марта 2018 г.  | Строительство многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: г. Кострома, ул. Бабушкиной Наты, 11.Предполагаемый срок сдачи и передачи объекта участникам долевого строительства: II квартал 2018 г.  |

 «14»марта  2018 г.

 Генеральный директор

 ООО «Парк» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /Кузьмин В.И./

 (должность руководителя) (подпись) (фамилия, инициалы)

 М.П.