**Изменения в проектную декларацию**

**на строительство «Комплекса жилых домов по адресу:**

**Костромская область, город Кострома, Московская улица, в районе дома 100».**

***Читать п.2 в разделе II.« Информация о проекте строительства» в следующей редакции:***

**«2. Информация об этапах строительства:**

Строительство домов разбито на VII очередей:

**I очередь**- строительство домов: 31, 33, 35(по ГП),

**II очередь-**строительство домов: 43(по ГП)

**III очередь**- строительство домов: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,16,18,19,20,21,22,23,24,25,26,28,29,30,32,34,36,37,40,41,44,45,46,49,50,103,104 (по ГП); строительство автомобильной парковки закрытого типа: гаражные боксы: № 1, № 2, № 3(по ГП);

**IV очередь**- строительство Торгового центра(по ГП);

-строительство многоквартирных жилых домов: 42,47,48,105(по ГП);

- строительство многоквартирных жилых домов: № 62,64,66,68,70,73,75,77,79,81,83,85,87,90,92,94,96,98,99(поГП);

- строительство 2-х этажных блокированных жилых домов 118,119,120(по ГП);

**V очередь -** строительство многоквартирных жилых домов: 17,38,112,113,114,115,116,117(по ГП);

**VI очередь -** строительство многоквартирных жилых домов: 15(по ГП);

**VII очередь -** строительство многоквартирных жилых домов: 39,106(по ГП).

 Окончание строительства: I-й очереди - 31 мая 2012 года.

 II-й очереди - 20 ноября 2015 года.

 III-й очереди - 31 декабря 2015 года.

 IV-й очереди -31 декабря 2016 года.

 V-й очереди - 30 апреля 2017года.

 VI-й очереди- 31 августа 2017 года.

 VII-й очереди-30 сентября 2017 года».

26.02.2017года В.Л.Соколов