**Изменения впроектную декларацию**

**на строительство «Комплекса жилых домов по адресу:**

**Костромская область, город Кострома, Московская улица, в районе дома 100».**

***Читать п.2 в разделе II.« Информация о проекте строительства» в следующей редакции:***

**«2. Информация об этапах строительства:**

**Строительство домов разбито на IХ очередей:**

**I очередь**- строительство домов: 31, 33, 35(по ГП);

**II очередь-**строительство домов: 43(по ГП);

**III очередь**- строительство домов: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,16,18,19,20,21,22,23,24,25,26,28,29,30,32,34,36,37,40,41,44,45,46,49,50,103,104 (по ГП); строительство автомобильной парковки закрытого типа: гаражные боксы: № 1, № 2, № 3(по ГП);

**IV очередь**- строительство Торгового центра (по ГП);

- строительство многоквартирных жилых домов: 42,47,105(по ГП);

- строительство 2-х этажных блокированных жилых домов:118,119,120(по ГП);

**V очередь -** строительство многоквартирных жилых домов:117(по ГП);

**VI очередь -** строительство многоквартирных жилых домов: 27,48,112,113,114,115,116 (по ГП);

**VII очередь -** строительство многоквартирных жилых домов:17,38(по ГП);

 **VIII очередь**- строительство многоквартирных жилых домов:15;

 **IХ очередь** - строительство многоквартирных жилых домов:

 №№ 62,64,66,68,70,73,75,77,79,81,83,85,87,90,92,94,96,98,99, 39,106 (по ГП).

 **Окончание строительства:**

 I-й очереди - 31 мая 2012 года.

II-й очереди - 20 ноября 2015 года.

III-й очереди - 31 декабря 2015 года.

IV-й очереди -31 декабря 2016 года.

V-й очереди - 30 апреля 2017года.

VI-й очереди - 31 августа 2017 года.

VII-й очереди -30 сентября 2017 года.

VIII-й очереди - 30 ноября 2017.

IХ-й очереди – 3 квартал 2019года».

01.03.2019года А.В. Матвиенко