**Изменения №4**

**К ПРОЕКТНОЙ ДЕКЛАРАЦИИ**

**по многоквартирному жилому дому, расположенному по адресу: г. Кострома,**

**ул. Горького, дом № 6(по ГП).**

г. Кострома 31.07.2017г.

**Читать п.1 в разделе «Информация о проекте строительства» (статья 21) в новой редакции:**

|  |  |
| --- | --- |
|  **Предыдущая редакция** |  **Новая редакция** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1) | Цель проекта строительства,Этапы и сроки реализации проектаРезультаты государственной экспертизы проектной документации | Произвести строительство многоквартирного жилого дома по ул.Горького, дом 6 в г.Костроме для реализации среди населения и юридических лиц.Строительство жилого дома завершить 30сентября 2017г.Рабочий проект –«Многоквартирный жилой дом по ул.Горького,6(по ГП) в городе Костроме соответствует требованиям экологических, санитарнотехнических, противопожных и других норм, действующих на территории РФ и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта | Произвести строительство многоквартирного жилого дома по ул.Горького, дом 6 в г.Костроме для реализации среди населения и юридических лиц.Строительство жилого дома завершить 30ноября 2017г.Рабочий проект –«Многоквартирный жилой дом по ул.Горького,6(по ГП) в городе Костроме соответствует требованиям экологических, санитарнотехнических, противопожных и других норм, действующих на территории РФ и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта |

Генеральный директор ООО «СтройХим»: В.Л.Соколов