**Изменения в проектную декларацию**

на строительство жилых многоквартирных домов №53, 54, 55, 56 по ГП в городе Кострома, по улице Московская, в районе дома №100.

Город Кострома, Россия. «23» января 2017 года

На основании Федерального закона № 214-ФЗ от 30.12.2004 «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации»

Читать п.п. 2.3, 2.14, раздела 2.«Информация о проекте строительства» в новой редакции следующего содержания:

|  |  |
| --- | --- |
| Предыдущая редакция |  Новая редакция |
| 2.3 | Информация о сроках реализации проекта | Начало- 4 квартал 2015 годаОкончание–23 марта 2017 года | Начало- 4 квартал 2015 годаОкончание – 30 сентября 2017 года |
| 2.14 | Предполагаемый срок получения разрешения на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости | Март 2017 года. | Сентябрь 2017года |

## Генеральный директор

ООО «КФК СпецТранс» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Кузьмин В.И.

 М.П.