**ИЗМЕНЕНИЕ № 8**

**К ПРОЕКТНОЙ ДЕКЛАРАЦИИ**

**по многоквартирным жилым домам, расположенным по адресу: г. Кострома,**

**микрорайон Солоница, дом №1,2,3(по ГП).**

г. Кострома 27.02.2017г.

Читать п.8 в разделе « Информация о проекте строительства» в следующей редакции:

|  |  |
| --- | --- |
|  **Предыдущая редакция**  |  **Новая редакция** |
| 8) | Предполагаемый срок получения разрешения на ввод в эксплуатацию строящегося многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости.Перечень органов государственной власти, органов местного самоуправления и организаций, представители которых участвуют в приемке указанного многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости | **3-х этажный жилой дом №1(по ГП) на 4секции:** 25 декабря 2016года**3-х этажный жилой дом №2(по ГП) на 2секции:**30 апреля 2017года**3-х этажный жилой дом №3(по ГП) на 3 секции:** 25 декабря 2016годаАдминистрация города КостромыУправление территориального планирования, городских земель, градостроительства, архитектуры и муниципального имущества Администрации города Костромы  | **3-х этажный жилой дом №1(по ГП) на 4секции:** 25 декабря 2016года**3-х этажный жилой дом №2(по ГП) на 2секции:**31 июля 2017года**3-х этажный жилой дом №3(по ГП) на 3 секции:** 30 июня 2017годаАдминистрация города КостромыУправление территориального планирования, городских земель, градостроительства, архитектуры и муниципального имущества Администрации города Костромы |

Генеральный директор ООО «СтройХим» В.Л.Соколов